|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник Управления образования Администрации БГО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Михайлова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  | Утверждено:Директор МБОУ ДО ДЮЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Табуркина « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  |

**ПЛАН**

**деятельности МБОУ ДО ДЮЦ по реализации образовательного проекта**

**«МБОУ ДО ДЮЦ как ресурсный центр развития технического творчества детей и подростков Белоярского городского округа на период**

**2017-2022гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственные |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта. | Сентябрь 2017 г. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП |
| 2 | Разработка нормативного обеспечения деятельности МБОУ ДО ДЮЦ как ресурсного центра.  | 2017-2018гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ; Куратор БП  |
| 3 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ технической направленности. | 2017-2018гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП;Педагоги дополнительного образования |
| 4 | Разработка учебно-методических комплексов к новым дополнительным общеобразовательным программам. | 2017-2018гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП;Педагоги дополнительного образования  |
| 5 | Разработка системы муниципальных соревновательных мероприятий по направлению техническое творчество.  | 2017-2018гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП |
| 6 | Оборудование кабинетов технического творчества в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. | 2017-2018гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП;Педагоги дополнительного образования; Зам. директора по АХЧ  |
| 7 | Анализ возможностей образовательных организаций Белоярского городского округа для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.  | Сентябрь 2017 г. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП |
| 8 | Создание электронной базы данных педагогов. Потенциальных участников реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.  |  2018-2021гг. | Куратор БП |
| 9 | Создание электронной базы дополнительных общеобразовательных программ технической направленности. | 2018 -2021 гг. | Куратор БП  |
| 10 | Организация и проведение муниципальных акций, способствующих популяризации технического творчества.  | 2018 -2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;Куратор БП, педагоги дополнительного образования |
| 11 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ технического творчества. | с 2018-2021 гг. | куратор БП;педагоги дополнительного образования. |
| 12 | Организация и проведение мероприятий с привлечением родителей учащихся, занимающихся в сфере технического творчества.  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП;педагоги дополнительного образования. |
| 13 | Организация и проведение олимпиад знаний в технической области, интеллектуальных конкурсов. | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП;педагоги дополнительного образования. |
| 14 | Организация и проведение выставок, фестивалей, соревнований по различным видам технического творчества.  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП;педагоги дополнительного образования. |
| 15 | Организация и проведение профориентационных мероприятий по ориентации школьников на профессии типа «Человек – техника».  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП;педагоги дополнительного образования. |
| 16 | Организационная работа по сопровождению повышения квалификации педагогов по проблемам развития технического творчества детей и подростков.  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |
| 17 | Организация работы муниципального методического объединения педагогов реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |
| 18 | Внедрение новых (информационных, модульных, проектных) образовательных технологий для системы технического творчества.  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |
| 19 | Организация и проведение мастер-классов педагогов технической направленности с целью презентации и распространения передового опыта.  | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги доп. образования |
| 20 | Оформление пакета дополнительных общеобразовательных программ технической направленности и методических разработок к ним для представления педагогическому сообществу. | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги дополнительного образования. |
| 21 | Проведение муниципального конкурса педагогов реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги дополнительного образования. |
| 22 | Освещение мероприятий проекта в муниципальных и областных СМИ, на интернет – ресурсах, в социальных сетях. | 2018-2021 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |
| 23 | Анализ эффективности и результатов проекта.  | 2021 –2022 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги дополнительного образования. |
| 24 | Анализ отзывов и пожеланий благополучателей проекта | 2021 –2022 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги дополнительного образования. |
| 25 | Корректировка пакета образовательных программ и учебно – методических комплектов к ним, для представления педагогическому сообществу. Формирование отчета о деятельности по проекту. | 2021 –2022 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП; педагоги дополнительного образования. |
| 26 | Составление плана работы на постпроектный период. | 2021 –2022 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |
| 27 | Создание единого электронного ресурса дополнительных общеобразовательных программ и учебно – методических комплектов к ним. | 2021 –2022 гг. | Директор МБОУ ДО ДЮЦ;куратор БП |