УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К. В. Шевченко

**План**

**совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и**

**ОУ-БП на 2018 – 2019 учебный год**

**по реализации проекта**

**«Мобильная лаборатория как ресурсный центр развития технического творчества в образовательном пространстве Белоярского городского округа на период 2017-2022гг.»**

**Цель работы:** Создание условий для конкретизации концепции проекта, проектирования интегративной творческой образовательно-развивающей среды, способствующей развитию технического творчества на территории БГО.

**Задачи:**

1. Обеспечить взаимодействие с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
2. Доработать нормативно – правовую документацию по реализации проекта.
3. Обеспечить информационную доступность, способствующую широкому вовлечению обучающихся в сферу развития технического творчества.
4. Организовать профориентационную работу с обучающимися МБОУ ДО ДЮЦ в целях их ознакомления с профессиями технической направленности.
5. Организовать участие обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ в выставках и конкурсных мероприятиях.
6. Способствовать повышению квалификации педагогов для работы в сфере технического творчества.
7. Отслеживать этапы реализации проекта.

**Содержание деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Местопроведения | Срок | Планируемый результат |
| 1 | Обеспечить взаимодействие с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Участие в On-line- совещаниях | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | В течение года | участие |
| Участие в семинарах | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | В течение года | участие |
| 2 | Доработать нормативно – правовую документацию по реализации проекта. | - планирование работы на 2018 – 2019 учебный год; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | Сентябрь 2018 года | - план работы на 2018 – 2019 учебный год |
| - разработка перечня конкурсных мероприятий технической направленности муниципального уровня; | Ладынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ |  | В течение года | - перечень конкурсно-массовых мероприятий научно-технической направленности муниципального уровня, обеспечивающий их проведение |
| - разработка Положений о конкурсных мероприятиях муниципального уровня; | Ладынина Л.А., куратор проекта |  | В течение года | - пакет Положений для организации конкурсных мероприятий |
| - подбор, разработка и внедрение мониторинговых и оценочных инструментов; | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ |  | В течение года | - пакет документов для организации мониторинга реализации проекта |
| 3 | Обеспечить информационную доступность, способствующую широкому вовлечению обучающихся в сферу развития технического творчества. | - размещение информации о реализации проекта на сайт МБОУ ДО ДЮЦ в разделы «Инновационная деятельность»; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | Не реже 1 раза в квартал | - информирование широкой ученической, педагогической и родительской общественности о предоставляемых возможностях для занятий техническим творчеством; |
| - подготовка информации в муниципальные СМИ и на сайт Белоярского ГО; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | Не реже 1 раза в квартал |
| - организация и проведение дней открытых дверей для обучающихся ОО Белоярского ГО; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта |  | 2 раза в год (сентябрь, май) | - увеличение количества обучающихся, принимающих участие в реализации проекта. |
| - организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий технической направленности для детей Белоярского ГО; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ |  |
| - организация и проведение мастер-классов мероприятий технической направленности для детей БГО; | Ладынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ |  |
| - создание банка одарённых детей, занимающихся техническим творчеством; | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | В течение года | - банк одарённых детей БГО, успешно занимающихся техническим творчеством, проектной и исследовательской деятельностью |
| 4 | Организовать профориентаци-онную работу с обучающимися МБОУ ДО ДЮЦ в целях их ознакомления с профессиями технической направленности. | - организация и проведение конкурсов презентаций по темам «Мир профессий», «Я выбираю профессию»; | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | В течение года | - проявление творческих способностей обучающихся при создании презентаций |
| - презентации инженерных профессий;  | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | В течение года | - знакомство обучающихся с инженерными профессиями |
| - подготовка материалов к выставке работ в рамках реализации проекта; | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | 2 раза в год (ноябрь, апрель) | - выставки работ обучающихся детских объединений технической направленности |
| 5 | Организовать участие обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ в выставках и конкурсных мероприятиях | - организация выставок, конкурсов как внутриучрежденческих, так и муниципальных | Ладынина Л.А., куратор проекта, педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | В течение года | - участие в выставке - участие в конкурсах |
| 6 | Способствовать повышению квалификации педагогов для работы в сфере технического творчества.  | - участие в On-line совещаниях, конференциях и семинарах базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец Молодёжи»; | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБУ ДО ДЮЦ, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | В течение года | - информированность педагогов МБОУ ДО ДЮЦ |
| - создание творческой группы педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ, участвующих в реализации проекта | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | Сентябрь – октябрь 2018 года | - рост профессионального мастерства педагогов МБОУ ДО ДЮЦ, участвующих в реализации проекта |
| - участие в работе «Школы педагогического мастерства», семинарах-презентациях, семинарах-практикумах; | педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | В течение года |
| - организация и проведение совместных с другими ОО города мероприятий в рамках реализации проекта | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта,педагоги МБОУ ДО ДЮЦ | МБОУ ДО ДЮЦ | В течение года |
| 7 | Отслеживать этапы реализации проекта. | - подготовка мониторинга деятельности педагогов  | Ладынина Л.А., куратор проекта | МБОУ ДО ДЮЦ | до 1 июня 2019 | - мониторинговые таблицы |
| - подготовка мониторинга (таблиц) реализации проекта  | Ладынина Л.А., куратор проекта | МБОУ ДО ДЮЦ | до 1 октября2019 |
| - организация и проведение анкетирования обучающихся ДЮЦ и их родителей по вопросам удовлетворенности качеством образования по ДООП технической направленности | Ладынина Л.А., куратор проекта | МБОУ ДО ДЮЦ | ноябрь 2018март 2019 | - результаты анкетирования |
| - подготовка отчётов по реализации проекта | Табуркина Л.В., руководитель проектаЛадынина Л.А., куратор проекта | МБОУ ДО ДЮЦ | до 15 февраля 2019до 15 июня 2019 | - отчёты по реализации проекта |

Куратор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Руководитель ОУ-БП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)