## Лист1
Отчет о реализации Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Белоярский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, размещена на официальном сайте | 2021-02-26 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | Доступная среда (bel-duc.ru) | 2021-02-26
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Раздел "Независимая оценка качества оказания услуг" размещен на официальном сайте образовательной организации | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Независимая оценка качества (bel-duc.ru) | 2021-01-29
|  | Гиперссылка нв разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) размещена на официальном сайте образовательной организации | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Краткая карточка государственного (муниципального) учреждения (bus.gov.ru) | 2021-01-29
|  | Возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций в модуле на сайте bus.gov.ru реализована в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Краткая карточка государственного (муниципального) учреждения (bus.gov.ru) | 2021-01-29
|  | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году размещен на официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | План_НОК 2020_ДЮЦ (приложение 2 к приказу).xlsx / Облако Mail.ru | 2021-01-29
|  | Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году размещен на официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Отчет_НОК 2021_ДЮЦ.xlsx / Облако Mail.ru | 2021-06-07
|  | Информационно-разъяснительная работа с получателями услуг образовательной организации о популяризации официального сайта bus.gov.ru. Проведена | 2021-02-08 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | Проведены родительские собрания на тему "Независимая оценка качества". В родительские группы выслана ссылка на раздел "Независимая оценка качества" (сайт МБОУ ДО ДЮЦ) | 2021-02-08
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) обеспечена | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Опросы (bel-duc.ru) | 2021-01-29
2 | 86% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) на официальном сайте образовательной организации обеспечена | 2021-01-29 | Анкудинов Н.И., системный администратор | Опросы (bel-duc.ru) | 2021-01-29
III. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 94% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию поддерживается | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 97% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | 2021-12-31
2 | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию поддерживается | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | 2021-12-31
3 | 93% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия поддерживается | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | 2021-12-31
IV. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 92% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым повыше | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | 2021-12-31
2 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации поддерживается на должном уровне | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | 2021-12-31
3 | 95% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации неизменна | 2021-12-31 | Ладынина Л.А., заместитель директора по УВР | 95% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | 2021-12-31
| Директор | М.А. Потапова

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками